《淮北地方史志编纂出版经费》

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

该项目为经常性项目。总体目标是编纂出版记述淮北市自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状，丰富淮北地情资料书籍，从而有利保护和开发文化资源，为领导决策和社会咨询提供翔实资料，激发人民群众热爱祖国、建设家乡的热情，更好地为改革开放和创建淮北服务，为经济发展和招商引资服务。

2023年《淮北地方史志编纂出版经费》项目主要内容是完成《淮北通史》、《淮北市扶贫志》编纂任务，启动《淮北小康志》编纂。目前，《淮北通史》、《淮北市扶贫志》书稿已送出版社审核，《淮北小康志》编纂方案送省院和专家审核。该项目投入资金24万元，主要用于支付聘用编纂人员劳务费、书籍印刷费、人员校对书稿差旅费等。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价的目的是为该项目立项时更加科学合理，经费使用上更加合规，项目完成的质量标准更高，产生的效益最大，群众的满意度更多。因此，在评价时采取实事求是的原则，按照项目决策、过程、产出、效益等情况逐项一一评价，评价由项目评价领导小组组织开展，项目具体承办人员汇报项目的从立项到完成的工作情况，财务人员汇报资金管理和执行情况，最后综合评价项目结果。

三、综合评价情况及评价结论

该项目通过对项目立项决策、财政资金的执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况等几方面综合评价，评价为优，分值100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项：该项目是依据中华人民共和国国务院令第467号《地方志工作条例》、《安徽省地方志工作条例》、《淮北市地方志工作条例》的要求，经过室主任会议研究后报市财政预算审批立项，程序合法合规。

绩效目标：该项目总目标和阶段性目标明确，总目标是编纂出版淮北地情书和专题志书籍。阶段性目标是2023年主要任务完成《淮北通史》、《淮北市扶贫志》书稿编纂任务，启动《淮北小康志》编纂，对工作有明确进度和质量要求

资金投入：该项目资金24万元，由市财政预算拨付。主要是印刷费、劳务费、差旅费、打印费等。

（二）项目过程情况

资金管理：项目资金全年执行率100%，每笔支出严格遵守室财政管理制度，按照经济科目列支。

组织实施：聘请专家编纂书稿人员要经过室主任会议研究同意后签订合同，明确提出质量和时限要求，劳务费分批支付；大额支出成立有分管领导、承办人、财务人员、纪检人员成立的价格询价小组，经过询价，质量和价格综合考量后确定印刷厂，签订合同，成书验收后报室主任会议研同意支付。

（三）项目产出情况

产出数量：2023年印刷《淮北百年党史》丛书三册各1000册，印刷《淮北风物志》1000册，共4000册；《淮北通史》（上中下三册100万字）初稿和《淮北市扶贫志》初稿37万字已送出版社审核；启动《淮北市小康志》，其编纂方案报送省院和专家审核，指导编撰出版《梧桐村志》。

产出质量：《淮北通史》和《淮北市扶贫志》符合专题志编纂体例。

产出时效：《淮北通史》和《淮北市扶贫志》已完成书稿。

产出成本：支付经费未超出年初预算24万元。

（四）项目效益情况

实施效益：《淮北百年党史》丛书简明扼要勾勒出淮北地方党组织的发展脉络，展现了党领导人民进行革命、建设和改革的伟大实践，是传承红色基因的生动教材；《淮北风物志》记述淮北市情市貌、名胜古迹、文化艺术、图特名产、方言等，让大家感知淮北、了解淮北；《淮北通史》全面展示淮北几千年来延绵不绝的文明传承，总结淮北历史发展的基本脉络和内在规律；  《淮北扶贫志》全面系统反映1960年-2021年淮北市扶贫历程，记录党的十八大以来以习近平同志为核心的党中央领导人民实现脱贫攻坚、全面小康的奋斗实践，生动呈现全面建成小康社会的淮北力量、淮北贡献，激发全市广大干部群众干事创业的巨大热情，奋力开创新阶段淮北更高质量转型发展新局面。

满意度：得到受阅者一致好评。